## Sheet1
INI | Plazo X ACTIVIDAD | Equipo de trabajo X ACTIVIDAD
INI-01 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-01 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-01 | 2-4 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Product Owner / Líder Negocio (50%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-01 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-01 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-01 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-02 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-02 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-03 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-03 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-03 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-04 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-04 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-04 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-04 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-04 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-04 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-05 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-05 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-05 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-06 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%)
INI-06 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-06 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-07 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-07 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-08 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-09 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-09 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-09 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-09 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%)
INI-09 | 3-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-11 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-11 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-11 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-11 | 3-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%)
INI-12 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-12 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-12 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-13 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-13 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-14 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-14 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-15 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-15 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-16 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-16 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%)
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-18 | 4-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (100%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (50%)
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%)
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-20 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-20 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-21 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%)
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%)
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%)
INI-22 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-23 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-24 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-24 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-24 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (100%)
INI-24 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-24 | 3-6 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%)
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%)
INI-25 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-26 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-26 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-26 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-26 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%)
INI-32 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-32 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-32 | 6-10 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/WebLogic (100%) ¦ 1 DBA Oracle (50%)
INI-32 | 4-6 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Oracle/WebLogic (50%)
INI-32 | 4-7 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-33 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-33 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%)
INI-34 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-34 | 3-5 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (100%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%)
INI-34 | 5-8 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%) ¦ 1 DBA Oracle (50%)
INI-34 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%)
INI-34 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-35 | 6-10 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (100%)
INI-35 | 8-12 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (100%)
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%)
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-38 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-38 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-38 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-38 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%)
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-40 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-40 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%)
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%)
INI-41 | 2-3 semanas | 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador (50%)
INI-42 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-42 | 2-4 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Consultor Salesforce (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (50%)
INI-42 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (100%)
INI-42 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%)
INI-42 | 6-10 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Especialista Siebel (100%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%)
INI-42 | 3-5 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%)
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%)
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-44 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-44 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%)
INI-44 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%)
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%)
INI-46 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-46 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%)
INI-47 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%)
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%)
INI-47 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%)
INI-48 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%)
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%)
INI-48 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%)
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%)
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%)
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%)
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%)
INI-49 | 2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem Analista de Producto: 20% × 2 sem Analista Canales: 20% × 2 sem
INI-49 | 2-3 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 3 sem Reclutador participantes: 50% × 1 sem Nota-taker: 50% × 1.5 sem
INI-49 | 2-3 semanas | UX Designer (líder): 100% × 3 sem UX Researcher: 30% × 3 sem Product Manager: 20% × 3 sem
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem Nota-taker/observador: 50% × 1 sem Data Analyst: 20% × 0.5 sem
INI-49 | 3-5 semanas | Data Analyst (líder): 80% × 4 sem Dev TAPP (flags): 50% × 1.5 sem UX Researcher: 30% × 1 sem Product Manager: 20% × 4 sem
INI-49 | 1-2 semanas | Data Analyst (líder): 60% × 2 sem Abogado/Compliance: 40% × 2 sem Analista Reclamos: 30% × 1 sem
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem UX Designer: 60% × 2 sem Data Analyst: 30% × 1 sem Product Manager: 20% × 1 sem
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (presentador): 100% × 0.5 sem Product Manager (co-presentador): 100% × 0.5 sem 5 Gerentes: 2 horas cada uno

## Sheet2
INI | Orden de magnitud
INI-01
INI-02
INI-03
INI-04
INI-05
INI-06
INI-07
INI-08
INI-09
INI-11
INI-12
INI-13
INI-14
INI-15
INI-16
INI-18
INI-20
INI-21
INI-22
INI-23
INI-24
INI-25
INI-26
INI-27
INI-28
INI-30
INI-31
INI-32
INI-33
INI-34
INI-35
INI-36
INI-37
INI-38
INI-39
INI-40
INI-41
INI-42
INI-43
INI-44
INI-46
INI-47
INI-48
INI-49