## Actividades
INI | Plazo X ACTIVIDAD | Equipo de trabajo X ACTIVIDAD | Plazo (semanas) | FTEs equivalentes | Costo HH (UF) | Costo HH Al 45% (UF) | Costo HH (USD)
INI-01 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-01 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 302.4 | 707.616 | 31729.5014
INI-01 | 2-4 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Product Owner / Líder Negocio (50%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 3 | 2.25 | 323.7 | 757.458 | 33964.4167
INI-01 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 6.5 | 4.5 | 1641.9 | 3842.046 | 172277.3426
INI-01 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 3.25 | 697.9 | 1633.086 | 73227.5762
INI-01 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-02 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 6.5 | 4 | 1458 | 3411.72 | 152981.5248
INI-02 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-02 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-03 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-03 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.5 | 561.9 | 1314.846 | 58957.6946
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.5 | 561.9 | 1314.846 | 58957.6946
INI-03 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 3 | 655.2 | 1533.168 | 68747.2531
INI-03 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-04 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.5 | 97.1 | 227.214 | 10188.2758
INI-04 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 4 | 2.25 | 485.7 | 1136.538 | 50962.3639
INI-04 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 1.25 | 79.6 | 186.264 | 8352.0778
INI-04 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-04 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-04 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-05 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.25 | 475.8 | 1113.372 | 49923.6005
INI-05 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.5 | 343.5 | 803.79 | 36041.9436
INI-05 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2 | 405.3 | 948.402 | 42526.3457
INI-05 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.25 | 74.2 | 173.628 | 7785.4795
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.25 | 74.2 | 173.628 | 7785.4795
INI-06 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.25 | 74.2 | 173.628 | 7785.4795
INI-06 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) | 4 | 2.75 | 623.8 | 1459.692 | 65452.5893
INI-06 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-06 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-07 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 4 | 2.25 | 452 | 1057.68 | 47426.3712
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-07 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 4 | 4.25 | 1000.7 | 2341.638 | 104999.0479
INI-07 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2.25 | 155.9 | 364.806 | 16357.901
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2.25 | 155.9 | 364.806 | 16357.901
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-08 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.5 | 561.9 | 1314.846 | 58957.6946
INI-08 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-09 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2 | 134.5 | 314.73 | 14112.4932
INI-09 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-09 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 4 | 3.75 | 862.6 | 2018.484 | 90508.8226
INI-09 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 4 | 2.75 | 579 | 1354.86 | 60751.9224
INI-09 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%) | 2.5 | 2.25 | 304 | 711.36 | 31897.3824
INI-09 | 3-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 4.5 | 2.75 | 581.7 | 1361.178 | 61035.2215
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 1.75 | 122.4 | 286.416 | 12842.8934
INI-11 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2 | 275.7 | 645.138 | 28927.9879
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 1.75 | 122.4 | 286.416 | 12842.8934
INI-11 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.5 | 561.9 | 1314.846 | 58957.6946
INI-11 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 3 | 2 | 292 | 683.28 | 30638.2752
INI-11 | 3-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 4.5 | 2.75 | 581.7 | 1361.178 | 61035.2215
INI-11 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 1.75 | 122.4 | 286.416 | 12842.8934
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2.25 | 155.9 | 364.806 | 16357.901
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) | 1.5 | 1 | 78.8 | 184.392 | 8268.1373
INI-12 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-12 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-12 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-12 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 4 | 1.75 | 358.7 | 839.358 | 37636.8127
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2 | 134.5 | 314.73 | 14112.4932
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-13 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-13 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 3 | 2 | 292 | 683.28 | 30638.2752
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.75 | 541.3 | 1266.642 | 56796.2273
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.25 | 448 | 1048.32 | 47006.6688
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.25 | 448 | 1048.32 | 47006.6688
INI-13 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 2.25 | 448 | 1048.32 | 47006.6688
INI-13 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 2 | 134.5 | 314.73 | 14112.4932
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-14 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 3 | 655.2 | 1533.168 | 68747.2531
INI-14 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 1.5 | 177.8 | 416.052 | 18655.7717
INI-14 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-15 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 6.5 | 3.25 | 1127.7 | 2638.818 | 118324.5991
INI-15 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-15 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.5 | 97.1 | 227.214 | 10188.2758
INI-16 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 1.75 | 224.6 | 525.564 | 23566.2898
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 1.25 | 79.6 | 186.264 | 8352.0778
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.5 | 97.1 | 227.214 | 10188.2758
INI-16 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) | 4 | 2.5 | 556.1 | 1301.274 | 58349.1262
INI-16 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-18 | 4-6 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (100%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (50%) | 5 | 4.25 | 1154.4 | 2701.296 | 121126.1126
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) | 1.5 | 1 | 78.8 | 184.392 | 8268.1373
INI-18 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-20 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-20 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 2.5 | 2.25 | 307.4 | 719.316 | 32254.1294
INI-20 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-21 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 6.5 | 3.75 | 1334.2 | 3122.028 | 139991.7355
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%) | 2.5 | 2.25 | 304 | 711.36 | 31897.3824
INI-21 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) | 2.5 | 2 | 268.6 | 628.524 | 28183.0162
INI-22 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%) | 2.5 | 1.75 | 224.6 | 525.564 | 23566.2898
INI-22 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-23 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-23 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-24 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 2.5 | 334.2 | 782.028 | 35066.1355
INI-24 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 4 | 2.5 | 528.4 | 1236.456 | 55442.687
INI-24 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (100%) | 5 | 3 | 827.1 | 1935.414 | 86783.9638
INI-24 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 1.5 | 175.4 | 410.436 | 18403.9502
INI-24 | 3-6 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 4.5 | 1 | 174.6 | 408.564 | 18320.0098
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) | 2.5 | 2.25 | 298.5 | 698.49 | 31320.2916
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%) | 2.5 | 2.75 | 374.4 | 876.096 | 39284.1446
INI-25 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-25 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 2.25 | 304 | 711.36 | 31897.3824
INI-26 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-26 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-26 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 4 | 2.25 | 485.7 | 1136.538 | 50962.3639
INI-26 | 2-4 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 3 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 2.25 | 304 | 711.36 | 31897.3824
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 313.5 | 733.59 | 32894.1756
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 2.25 | 304 | 711.36 | 31897.3824
INI-27 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 2.75 | 383.4 | 897.156 | 40228.475
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 313.5 | 733.59 | 32894.1756
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 2.75 | 389.4 | 911.196 | 40858.0286
INI-28 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 1.75 | 234.1 | 547.794 | 24563.083
INI-30 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 2.5 | 1.75 | 224.6 | 525.564 | 23566.2898
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-31 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%) | 1.5 | 1.5 | 116.9 | 273.546 | 12265.8026
INI-32 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 2 | 260.8 | 610.272 | 27364.5965
INI-32 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-32 | 6-10 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/WebLogic (100%) ¦ 1 DBA Oracle (50%) | 8 | 4 | 1827.3 | 4275.882 | 191730.5489
INI-32 | 4-6 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Oracle/WebLogic (50%) | 5 | 1.5 | 352.8 | 825.552 | 37017.7517
INI-32 | 4-7 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 5.5 | 2.5 | 748.5 | 1751.49 | 78536.8116
INI-33 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 332 | 776.88 | 34835.2992
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-33 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 332 | 776.88 | 34835.2992
INI-33 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%) | 1.5 | 1.5 | 116.9 | 273.546 | 12265.8026
INI-34 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 1.75 | 234.1 | 547.794 | 24563.083
INI-34 | 3-5 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (100%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%) | 4 | 3.25 | 733.9 | 1717.326 | 77004.8978
INI-34 | 5-8 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%) ¦ 1 DBA Oracle (50%) | 6.5 | 3.25 | 1161.1 | 2716.974 | 121829.1142
INI-34 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%) | 5 | 2.75 | 741.3 | 1734.642 | 77781.3473
INI-34 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-35 | 6-10 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (100%) | 8 | 2.75 | 1374.6 | 3216.564 | 144230.7298
INI-35 | 8-12 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (100%) | 10 | 3.25 | 1922.6 | 4498.884 | 201729.9586
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-35 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 2.5 | 2.25 | 325.9 | 762.606 | 34195.253
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 302.4 | 707.616 | 31729.5014
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 302.4 | 707.616 | 31729.5014
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 302.4 | 707.616 | 31729.5014
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.75 | 378.3 | 885.222 | 39693.3545
INI-36 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 4 | 3.75 | 862.8 | 2018.952 | 90529.8077
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 302.4 | 707.616 | 31729.5014
INI-36 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.75 | 372.8 | 872.352 | 39116.2637
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 1.5 | 175.4 | 410.436 | 18403.9502
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 1.5 | 175.4 | 410.436 | 18403.9502
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 2 | 260.8 | 610.272 | 27364.5965
INI-37 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) | 2.5 | 2 | 260.8 | 610.272 | 27364.5965
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-37 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-38 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-38 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 1.75 | 204.5 | 478.53 | 21457.2852
INI-38 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 1.75 | 204.5 | 478.53 | 21457.2852
INI-38 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.5 | 334 | 781.56 | 35045.1504
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Especialista Ciberseguridad (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.5 | 334 | 781.56 | 35045.1504
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.75 | 387.8 | 907.452 | 40690.1477
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.75 | 360.4 | 843.336 | 37815.1862
INI-39 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 Coordinador Proveedor Sonda (25%) ¦ 1 Coordinador Proveedor FICO/Ventiv (25%) | 2.5 | 2.25 | 290 | 678.6 | 30428.424
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.75 | 118.5 | 277.29 | 12433.6836
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-40 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 4 | 2.25 | 452 | 1057.68 | 47426.3712
INI-40 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) | 4 | 2.75 | 579 | 1354.86 | 60751.9224
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-40 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) | 1.5 | 1.5 | 101 | 236.34 | 10597.4856
INI-41 | 2-3 semanas | 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador (50%) | 2.5 | 1 | 106.8 | 249.912 | 11206.0541
INI-42 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.25 | 74.2 | 173.628 | 7785.4795
INI-42 | 2-4 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Consultor Salesforce (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (50%) | 3 | 2.25 | 341.7 | 799.578 | 35853.0775
INI-42 | 4-6 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (100%) | 5 | 2.75 | 811.8 | 1899.612 | 85178.6021
INI-42 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) | 4 | 3.25 | 717.1 | 1678.014 | 75242.1478
INI-42 | 6-10 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Desarrollador Backend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) ¦ 1 Arquitecto de Datos (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (100%) ¦ 1 Especialista Siebel (100%) ¦ 1 Ingeniero ETL (100%) | 8 | 6.25 | 2775.5 | 6494.67 | 291221.0028
INI-42 | 3-5 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 Especialista Change Management (50%) ¦ 1 Consultor Salesforce (50%) ¦ 1 Especialista Siebel (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%) | 4 | 3 | 691 | 1616.94 | 72503.5896
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 313.5 | 733.59 | 32894.1756
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 2.25 | 313.5 | 733.59 | 32894.1756
INI-43 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) ¦ 1 DevOps/SRE (50%) | 2.5 | 2.75 | 389.4 | 911.196 | 40858.0286
INI-43 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-44 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-44 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) | 1.5 | 1 | 58.2 | 136.188 | 6106.6699
INI-44 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 4 | 1.75 | 358.7 | 839.358 | 37636.8127
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Oracle/OCI (50%) | 2.5 | 1.75 | 234.1 | 547.794 | 24563.083
INI-44 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) | 1.5 | 1.75 | 117 | 273.78 | 12276.2952
INI-46 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-46 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-46 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) | 2.5 | 1.25 | 148.7 | 347.958 | 15602.4367
INI-47 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.5 | 91.7 | 214.578 | 9621.6775
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista API Management (50%) | 2.5 | 1.75 | 224.6 | 525.564 | 23566.2898
INI-47 | 2-3 semanas | 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (25%) ¦ 1 Especialista Integración/Camel (50%) | 2.5 | 1.75 | 228.1 | 533.754 | 23933.5294
INI-47 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 UX/CX Designer (25%) | 1.5 | 1.5 | 91.7 | 214.578 | 9621.6775
INI-48 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) | 6.5 | 4.25 | 1517.3 | 3550.482 | 159203.6129
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero Datos/Cache (50%) | 4 | 2.75 | 598.4 | 1400.256 | 62787.479
INI-48 | 5-8 semanas | 1 PM/Scrum Master (25%) ¦ 1 Arquitecto de Soluciones (50%) ¦ 2 Desarrolladores Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (100%) ¦ 1 QA/Tester (50%) | 6.5 | 4.25 | 1431 | 3348.54 | 150148.5336
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Especialista FICO/Blaze (50%) | 4 | 2.75 | 608.5 | 1423.89 | 63847.2276
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Analista Funcional (100%) ¦ 1 Especialista Riesgo (50%) ¦ 1 Especialista Producto/Comercial (25%) ¦ 1 Compliance/Legal (25%) | 1.5 | 2 | 138.4 | 323.856 | 14521.703
INI-48 | 3-5 semanas | 1 Arquitecto de Soluciones (25%) ¦ 1 Desarrollador Backend (100%) ¦ 1 Desarrollador Frontend (50%) ¦ 1 QA/Tester (50%) ¦ 1 Ingeniero Cloud GCP (50%) ¦ 1 Ingeniero SRE/Observabilidad (50%) | 4 | 3.25 | 700.5 | 1639.17 | 73500.3828
INI-48 | 1-2 semanas | 1 Líder/PM de Iniciativa (50%) ¦ 1 Analista Funcional (50%) ¦ 1 QA Lead (50%) ¦ Usuarios de Negocio para UAT (25%) | 1.5 | 1.75 | 126.7 | 296.478 | 13294.0735
INI-49 | 2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem Analista de Producto: 20% × 2 sem Analista Canales: 20% × 2 sem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 2-3 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 3 sem Reclutador participantes: 50% × 1 sem Nota-taker: 50% × 1.5 sem | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 2-3 semanas | UX Designer (líder): 100% × 3 sem UX Researcher: 30% × 3 sem Product Manager: 20% × 3 sem | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem Nota-taker/observador: 50% × 1 sem Data Analyst: 20% × 0.5 sem | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 3-5 semanas | Data Analyst (líder): 80% × 4 sem Dev TAPP (flags): 50% × 1.5 sem UX Researcher: 30% × 1 sem Product Manager: 20% × 4 sem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 1-2 semanas | Data Analyst (líder): 60% × 2 sem Abogado/Compliance: 40% × 2 sem Analista Reclamos: 30% × 1 sem | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (líder): 100% × 2 sem UX Designer: 60% × 2 sem Data Analyst: 30% × 1 sem Product Manager: 20% × 1 sem | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
INI-49 | 1-2 semanas | UX Researcher (presentador): 100% × 0.5 sem Product Manager (co-presentador): 100% × 0.5 sem 5 Gerentes: 2 horas cada uno | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Orden de Magnitud
INI | Orden de magnitud | HH (USD) | Licencias (USD) | Infra Cloud (USD) | Herramientas (USD) | Capacitación (USD) | Contingencia (USD) | Orden de Magnitud
INI-01 |  | 364165.28 | 0 | 8000 | 0 | 3000 | 54624.79 | 429790.07
INI-02 |  | 243794.63 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 36569.19 | 298363.82
INI-03 |  | 256396.2 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 38459.43 | 301855.63
INI-04 |  | 141397.74 | 0 | 10000 | 5000 | 2000 | 21209.66 | 179607.4
INI-05 |  | 166338.55 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 8316.93 | 181655.48
INI-06 |  | 145101.61 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 7255.08 | 159356.69
INI-07 |  | 184039.5 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 27605.93 | 229645.43
INI-08 |  | 134010.98 | 0 | 8000 | 0 | 3000 | 6700.55 | 151711.53
INI-09 |  | 306791.96 | 0 | 25000 | 10000 | 5000 | 46018.79 | 392810.75
INI-11 |  | 218087.86 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 32713.18 | 270801.04
INI-12 |  | 137032.83 | 0 | 0 | 8000 | 5000 | 6851.64 | 156884.47
INI-13 |  | 332362.33 | 0 | 20000 | 5000 | 5000 | 49854.35 | 412216.68
INI-14 |  | 139362.18 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 6968.11 | 153330.29
INI-15 |  | 165541.12 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 24831.17 | 202372.29
INI-16 |  | 123938.12 | 0 | 5000 | 3000 | 2000 | 18590.72 | 152528.84
INI-18 |  | 150589.22 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 22588.38 | 193177.6
INI-20 |  | 105691.56 | 0 | 12000 | 0 | 3000 | 15853.73 | 136545.29
INI-21 |  | 243689.71 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 36553.46 | 298243.17
INI-22 |  | 108041.89 | 35000 | 10000 | 0 | 5000 | 16206.28 | 174248.17
INI-23 |  | 74686.04 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 11202.91 | 92888.95
INI-24 |  | 214016.75 | 0 | 20000 | 0 | 5000 | 32102.51 | 271119.26
INI-25 |  | 113099.3 | 0 | 20000 | 0 | 3000 | 16964.9 | 153064.2
INI-26 |  | 121692.71 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 18253.91 | 151946.62
INI-27 |  | 120622.47 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 18093.37 | 173715.84
INI-28 |  | 137914.21 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 20687.13 | 193601.34
INI-30 |  | 79334.25 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 3966.71 | 91300.96
INI-31 |  | 30585.81 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 1529.29 | 37115.1
INI-32 |  | 340756.38 | 0 | 40000 | 0 | 8000 | 51113.46 | 439869.84
INI-33 |  | 106488.99 | 20000 | 15000 | 10000 | 5000 | 15973.35 | 172462.34
INI-34 |  | 313454.74 | 25000 | 20000 | 10000 | 8000 | 47018.21 | 423472.95
INI-35 |  | 451956.53 | 0 | 35000 | 5000 | 8000 | 67793.48 | 567750.01
INI-36 |  | 296257.43 | 0 | 10000 | 5000 | 3000 | 44438.61 | 358696.04
INI-37 |  | 123329.55 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 18499.43 | 148828.98
INI-38 |  | 62315.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9347.3 | 71662.61
INI-39 |  | 179024.06 | 0 | 10000 | 5000 | 3000 | 26853.61 | 223877.67
INI-40 |  | 152404.43 | 0 | 10000 | 5000 | 3000 | 22860.67 | 193265.1
INI-41 |  | 11206.05 | 5000 | 0 | 5000 | 3000 | 1680.91 | 25886.96
INI-42 |  | 567783.9 | 200000 | 0 | 15000 | 20000 | 85167.58 | 887951.48
INI-43 |  | 132153.79 | 10000 | 30000 | 10000 | 5000 | 19823.07 | 206976.86
INI-44 |  | 105618.11 | 5000 | 0 | 5000 | 8000 | 5280.91 | 128899.02
INI-46 |  | 81327.83 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 4066.39 | 92394.22
INI-47 |  | 109951.54 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 16492.73 | 133444.27
INI-48 |  | 546924.69 | 0 | 20000 | 5000 | 5000 | 82038.7 | 658963.39
INI-49 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 8000