## PROD
Servicio | AMBIENTE | Nombre Servidor | Agrupador SAP/NO SAP | Solución | Sistema Operativo | IP | Infraestructura | vCPU | RAM (GB) | Storage Total (GB) | High I/O | Common I/O | General Purpose SSD | Ultra-High I/O | Extreme SSD | General Purpose SSD V2 | Extreme SSD V2 | Familia (Huawei) | Mes
Bastion | 3PRD | CL-HWC-STGO-BastionServ-PROD01 | NO SAP | BASTION | Rocky Linux 9.2 64bit | 10.120.0.148 | Seguridad TI | 8 | 16 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x0.12u.16g | 4
impresiòn de etiquetas de bultos para ecommerce | 3PRD | HOSGMSIMPAE | NO SAP | IMPRESION ECOMMERCE | Windows Server 2016 | 10.43.24.40 | No Saga | 4 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.xlarge.2 | 4
abugosh | 3PRD | SRV_ABU10 | NO SAP | ABUGOSH | SCO OpenServer 5 | 192.168.3.4 | ESC CDLV | 4 | 8 | 250 | [8 empty] | 2
|  | ADFS-TAKAHE-PRO |  |  | Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | 10.23.4.228
|  | RIESGO-BACHELOR-PRO |  |  | Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) | 10.23.2.119
|  | RIESGO-COPIAPO-PRO |  |  | Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) | 10.23.2.158
|  | M2CAPPRD2 |  |  | Oracle Linux 7 (64-bit) | 10.23.3.32
|  | BBDD-PUNTIAGUDO-PRO |  |  | Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | 10.23.4.91
|  | dmpsprd1gtw |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.66
|  | dmpsprd2dpc |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.67
|  | dmpsprd3vsc |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.68
|  | dmpsprd4dpm |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.69
|  | dmpsprd5dcp |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.70
|  | dmpsprd6dcm |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.71
|  | dmpsprd7dmc |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.72
|  | dmpsprd8smc |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.73
|  | dmpsprd9cdb |  |  | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 172.29.191.74
|  | PRO-WEBLOGIC-GROPPO |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) | 10.23.4.117
|  | PRO-WEBLOGIC-KASBEK |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) | 10.23.4.116
|  | COBAPPPRD1 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit) | 172.29.217.5
|  | COBAPPPRD2 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit) | 172.29.217.6
|  | COBAPPPRD3 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit) | 172.29.217.7
|  | laccprdm01apigw |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.70.111
|  | laccprdm02apigw |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.71.64
|  | laccprdm03apigw |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.71.94
|  | laccprdm01adm |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.34.22
|  | laccprdm01ofx |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.34.10
|  | LACCPRDM01OFX |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.112.34.10
|  | laccprdm02ofx |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.34.11
|  | laccprdm03ofx |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.34.18
|  | laccprdm04ofx |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.34.19
|  | laccm01pr2-lb-1 |  |  | Oracle Linux 6.10 | 10.110.67.200
|  | vm-gateway-sql |  |  | centos 7 | 172.31.2.2
|  | vm-gateway-sql |  |  | centos 7 | 172.31.1.21
|  | vm-gateway-sql |  |  | centos 7 | 172.18.70.33
Ip flotante de acceso a los Balanceadores | 3PRD | smuapigateway | NO SAP | Geocom - Giftcard | Rocky 9.2 | 10.42.34.110 | ESC AMU

## QA
Servicio | AMBIENTE | Nombre Servidor | Agrupador SAP/NO SAP | Solución | Sistema Operativo | IP | Infraestructura | vCPU | RAM (GB) | Storage Total (GB) | High I/O | Common I/O | General Purpose SSD | Ultra-High I/O | Extreme SSD | General Purpose SSD V2 | Extreme SSD V2 | Familia (Huawei) | Mes
Datastage 11.7.1 | 2QA | CL-HWC-STGO-SMUDTSEQA01-QA | NO SAP | DATASTAGE | RHEL 8.10 | 10.166.0.41 | Integraciones | 4 | 32 | 845 | 40 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3.xlarge.8 | 1 | 1
Datastage 11.7.1 | 2QA | CL-HWC-STGO-SMUDTSMQA01-QA | NO SAP | DATASTAGE | RHEL 8.9 | 10.166.0.6 | Integraciones | 4 | 32 | 260 | 40 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3.xlarge.8 | 1
GeoPromotions ALVI Servers | 2QA | CL-HWC-STGO-HOSLXGEOPROALV-QA | NO SAP | GEOPROMOTION | SUSE Linux Enterprise 11 (64bit) | 10.42.34.69 | No Saga | 4 | 16 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | c7n.xlarge.4 | 1 | 2
GeoPromotions M10 | 2QA | CL-HWC-STGO-HOSLXGEOPROM10-QA | NO SAP | GEOPROMOTION | Rocky 9.5 | 10.42.34.67 | No Saga | 4 | 16 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | c7n.xlarge.4 | 1
GeoPromotions S10 | 2QA | CL-HWC-STGO-HOSLXGEOPROS10-QA | NO SAP | GEOPROMOTION | Rocky Linux 9.0 64bit | 10.42.34.65 | No Saga | 4 | 16 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | c7n.xlarge.4 | 1
GeoPromotions Unimarc | 2QA | CL-HWC-STGO-HOSLXGEOPROUNI-QA | NO SAP | GEOPROMOTION | SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit) | 10.42.34.45 | No Saga | 4 | 16 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | c7n.xlarge.4 | 1
OTAS QA -FTP | 2QA | hosgmsotasdes01 | NO SAP | OTAS | Windows Server 2016 Standard (Ingles) | 10.42.34.32 | No Saga | 2 | 4 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c6s.large.2 | 1 | 3
QLIK VIEW | 2QA | HOSGMSDIQAQLIK | NO SAP | QLIK VIEW | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 10.42.31.74 | ESC CDLV | 8 | 32 | 1210 | [8 empty] | 1 | 4
Servicio DTE QA-DEV de CD y BCK | 2QA | HOLNQACDBCK | NO SAP | DTE | CentOS 7 (64-bit) | 10.42.31.247 | No Saga | 2 | 4 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.large.2 | 1 | 5
BD de servcios Portal Promociones y Vental online | 2QA | crfclmqabd07 | NO SAP | VENTA ON LINE | Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) | 10.22.6.46 | ESC AMU | 8 | 64 | 873.68 | [8 empty] | 1 | 6
controlador de versiones y de adm para los appliances que tenemos de dlp y casb | 2QA | HOSGMSEPODLPQA | NO SAP | DLP | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 10.42.31.189 | ESC AMU | 4 | 16 | 250 | [8 empty] | 1 | 7
RPA | 2QA | HOSTWINRPAQAS01 | NO SAP | RPA | Microsoft Windows 10 (64-bit) | 10.42.31.53 | ESC AMU | 4 | 16 | 150 | [8 empty] | 1 | 8
RPA | 2QA | HOSTWINRPASQL01 | NO SAP | RPA | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 10.42.31.52 | ESC AMU | 8 | 16 | 450 | [8 empty] | 1

## DEV
Servicio | AMBIENTE | Nombre Servidor | Agrupador SAP/NO SAP | Solución | Sistema Operativo | IP | Infraestructura | vCPU | RAM (GB) | Storage Total (GB) | High I/O | Common I/O | General Purpose SSD | Ultra-High I/O | Extreme SSD | General Purpose SSD V2 | Extreme SSD V2 | Familia (Huawei) | Mes
Bastion Deloitte | 1DEV | bastiongcpapc00 | NO SAP | BASTION | Windows Server 2019 | 10.115.255.2 | Saga | 2 | 16 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m6.large.8 | 1 | 1
COGNOS | 1DEV | smucognosprd02-10.43.223.25-NO_ENCENDER | NO SAP | COGNOS | rhel7.9CI | 10.43.223.25 | No Saga | 24 | 96 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c6.6xlarge.4 | 1 | 2
COGNOS | 1DEV | smucognosdesqa01_HWC | NO SAP | COGNOS | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | 10.43.223.26 | No Saga | 4 | 32 | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m6.xlarge.8 | 1
Concentrador de ventas BASE DATOS DESA QA, SQL SERVER - SIN VERSION | 1DEV | HOAIXBDQAALFA02 | NO SAP | CT2 | AIX 7.2 | 10.136.151.16 | AIX | 1 | 16 | 440 | [8 empty] | 1 | 3
GeoPromotions M10 | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSLXGEOPROM10-DES | NO SAP | GEOPROMOTION | Rocky 9.5 | 10.42.34.68 | No Saga | 4 | 16 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | c7n.xlarge.4 | 1
NO ENCONTRADO | 1DEV | HOSGMSPRSCCMSS_CLON_02_05_2024 | NO SAP |  | Windows Server 2016 Standard x64 (Ingles) | 10.42.31.200 | No Saga | 8 | 32 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.2xlarge.4 | 1 | 4
NO ENCONTRADO | 1DEV | geoconfigurator-clon | NO SAP | GEO CONFIGURATOR |  | 10.42.31.124 | No Saga | 4 | 8 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c6s.xlarge.2 | 1
NO ENCONTRADO | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSWINRPADES-01_NEW | NO SAP | RPA | WIN11-ESP-LPO | 10.165.5.18 | Comercial | 8 | 16 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.2xlarge.2 | 1 | 5
RPA | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSWINRPADES-06 | NO SAP | RPA | WIN11-ESP-LPO | 10.165.5.19 | Comercial | 4 | 16 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.xlarge.4 | 1
RPA | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSWIN11DES-05 | NO SAP | RPA | WIN11-ESP-LPO | 10.165.5.28 | Comercial | 8 | 16 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.2xlarge.2 | 1
RPA | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSWINRPADES-03 | NO SAP | RPA | WIN11-ESP-LPO | 10.165.5.45 | Comercial | 8 | 16 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.2xlarge.2 | 1
RPA | 1DEV | CL-HWC-STGO-HOSWINRPADES-02 | NO SAP | RPA | WIN-11 | 10.165.5.16 | Comercial | 8 | 16 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s6.2xlarge.2 | 1
Venta Perdida | 1DEV | smu-produccion-desa | NO SAP | VENTA PERDIDA | rhel-7.8CI | 10209188131 | No Saga | 12 | 96 | 7708 | 0 | 0 | 0 | 7708 | 0 | 0 | 0 | m6.3xlarge.8 | 1 | 6

## DMZ
Servicio | AMBIENTE | Nombre Servidor | Agrupador SAP/NO SAP | Solución | Sistema Operativo | IP | Infraestructura | vCPU | RAM (GB) | Storage Total (GB) | High I/O | Common I/O | General Purpose SSD | Ultra-High I/O | Extreme SSD | General Purpose SSD V2 | Extreme SSD V2 | Familia (Huawei) | Mes
Bovedas de Cyberark / Servidor Vault 01 | DMZ | HOSWINVACB01 | NO SAP | CYBERARK | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 10.45.5.100 | ESC CDLV | 6 | 21 | 353 | [8 empty] | 1 | 1
Bovedas de Cyberark / Servidor Vault 02 | DMZ | HOSWINVACB02 | NO SAP | CYBERARK | Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) | 10.45.5.101 | ESC CDLV | 6 | 21 | 373 | [8 empty] | 1
Consola Panorama de euipo seguridad | DMZ | Panorama-SMU_11nov | NO SAP | PANORAMA | CentOS 4/5/6/7 (64-bit) | 10.42.35.160 | ESC CDLV | 16 | 32 | 2288 | [8 empty] | 1 | 2
Recolector de logs plataformas de seguridad | DMZ | HOSTLNXOPENCOLLEC01 | NO SAP | RPA | CentOS 7 (64-bit) | 10.42.35.173 | ESC CDLV | 8 | 8 | 100 | [8 empty] | 1 | 3
Servicio MDM OneSpace | DMZ | ServerMDM | NO SAP | MDM ONESPACE | Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | 10.42.35.171 | ESC CDLV | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 1 | 4
sftp externo | DMZ | SMU-SFTP-RHEL | NO SAP | SFTP | Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit) | 10.42.35.152 | ESC CDLV | 4 | 16 | 1010 | [8 empty] | 1 | 5

## CLON
Servicio | AMBIENTE | Nombre Servidor | Agrupador SAP/NO SAP | Solución | Sistema Operativo | IP | Infraestructura | vCPU | RAM (GB) | Storage Total (GB) | High I/O | Common I/O | General Purpose SSD | Ultra-High I/O | Extreme SSD | General Purpose SSD V2 | Extreme SSD V2 | Familia (Huawei) | Mes
sap Printer - confirmar migración | CLON | SAPprinter_04042025 | NO SAP | SAP PRINTER | Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) | 10.43.208.18 | ESC CDLV | 12 | 32 | 233 | [8 empty] | 1

## Totales
NO SAP | NRO
Maquinas | 198
Soluciones PROD | 79
DEV | 13
QA | 13
Soluciones NO SAP | 83
Soluciones SAP | 16
Soluciones Totales | 99

## TOP
# | Solución | Score | Servidores | Ambientes | Filas con IP pública | Filas con múltiples IPs | Principales drivers
1 | CYBERARK | 115 | 15 | 2 | 0 | 0 | CyberArk, DMZ, Segmento Seguridad TI
2 | Geocom – Giftcard | 44 | 21 | 1 | 0 | 0 | Gateway (alto nº de endpoints/tiendas)
3 | POS VIRTUAL | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | POS Virtual (tiendas, múltiples integraciones)
4 | RPA | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | DMZ (algunas instancias)
5 | GEOPROMOTION | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | Escala (muchos servidores y ambientes)
6 | EXCHANGE | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | Exchange, ADConnect/Entra, multi‑IP por servidor
7 | Domain controller | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | Domain Controller, IP pública (algún caso)
8 | FTP | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | FTP, IP pública, multi‑IP (incluye SFTP externo)
9 | SFTP | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | DMZ, SFTP
10 | BASTION | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | Bastion, Segmento Seguridad TI
En el gráfico, la categoría "No Clasificado" se refiere a aquellos servidores cuyo sistema operativo no coincide con las reglas que definiste para migrar a GCE o GCVE. Es decir: No son Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022 ni Windows 10. No son CentOS 7, Red Hat 6 o menor, SUSE Linux Enterprise 11, SCO OpenServer 5, Windows Server 2003 ni AIX.
Mes 1: Fundaciones y control inicial Acciones clave: Configurar Organización, Carpetas, Proyectos en GCP. Definir VPCs, subnets, firewall rules, IAM roles. Implementar Cloud Monitoring, Logging, Billing Alerts. Migrar soluciones de baja complejidad: Ejemplo: NTP, FTP, SFTP, RPA, SCAMUSICA, POS VIRTUAL.
Mes 2: Migración de soluciones de baja complejidad Acciones clave: Migrar servidores que van a GCE con OS modernos (Windows Server 2016+). Usar Migrate for Compute Engine o Velostrata si aplica. Soluciones sugeridas: GEOPRICER, POWERBI, UPS, DHCP, ACL, CLEARQUEST.
Mes 3: Migración de soluciones medias Acciones clave: Migrar soluciones con 5–9 servidores. Implementar Cloud SQL, Filestore, Cloud Storage si hay dependencias. Soluciones sugeridas: SHAREPOINT, CONTROL ACCESO, MONITOREO, VENTA PERDIDA.
Mes 4: Migración de soluciones con GCVE Acciones clave: Activar Google Cloud VMware Engine. Migrar servidores con OS legacy o dependencias complejas. Soluciones sugeridas: GEOPROMOTION, CYBERARK, EXCHANGE, KRONOS, AIX.
Mes 5 : Integraciones y datos Acciones clave: Migrar soluciones de integración como DATASTAGE, COGNOS, CONTROL M. Configurar Pub/Sub, Dataflow, BigQuery si aplica. Soluciones sugeridas: CGO ECOMMERCE, SQL SERVER, DLP, CASB.
Mes 6: Optimización y cierre Acciones clave: Validar rendimiento, seguridad, costos. Aplicar autoscaling, reservas, sizing. Documentar y cerrar el proyecto de migración. Soluciones sugeridas: Revisión de LABORATORIO UNIDATA, PORTAL MDS, ENTRA, GRAFANA.
Mes 1 – Fundaciones y control inicial
Activar organización, proyectos, VPC base, IAM.
Migrar soluciones simples (FTP, SFTP, NTP, RPA, SCAMUSICA).
Mes 2 – Soluciones de baja complejidad
Migrar soluciones con OS modernos (UPS, DHCP, GEOPRICER, POWERBI).
Mes 3 – Soluciones medias
Migrar soluciones con 5–9 servidores (SHAREPOINT, CONTROL ACCESO, MONITOREO).
Mes 4 – Soluciones con GCVE
Activar GCVE.
Migrar soluciones legacy (GEOPROMOTION, CYBERARK, EXCHANGE, KRONOS).
Mes 5 – Integraciones y datos
Migrar DATASTAGE, COGNOS, CONTROL M.
Configurar Pub/Sub, Dataflow, BigQuery.
Mes 6 – Optimización y cierre
Validar rendimiento, seguridad, costos.
Documentar y cerrar proyecto.

## maquinas
Solucion | Servidores
bastion

## TAM
Mes 1 – Fundaciones y control inicial
Solicitudes clave:
Diseño de red: VPC, subnets, firewall rules, IP ranges.
IAM base: Roles, políticas, etiquetas recomendadas.
Monitoreo y alertas: Activación de Cloud Monitoring, Logging, Billing Alerts.
Guía de arquitectura híbrida: Para DNS y conectividad on-prem.
Checklist de migración inicial: FTP, SFTP, NTP, RPA, SCAMUSICA, POS Virtual.
✅ Mes 2 – Migración de baja complejidad
Solicitudes clave:
Plantillas de VM: Para OS modernos (Windows Server 2016+).
Herramientas de migración: Migrate for Compute Engine (Velostrata).
Sizing recomendado: CPU, RAM, discos para cargas como GEOPRICER, POWERBI.
Validación de networking: IPs fijas, DNS híbrido.
✅ Mes 3 – Migración de soluciones medias
Solicitudes clave:
Configuración de servicios gestionados: Cloud SQL, Filestore, Cloud Storage.
Guía de dependencias: Cómo mapear servicios on-prem a GCP.
Pruebas de rendimiento: Para SHAREPOINT, CONTROL ACCESO, MONITOREO.
✅ Mes 4 – Migración con GCVE
Solicitudes clave:
Activación de GCVE: Cluster sizing, conectividad híbrida.
Compatibilidad OS legacy: AIX, versiones antiguas de Windows/Linux.
Plan de migración VMware: GEOPROMOTION, CYBERARK, EXCHANGE, KRONOS.
✅ Mes 5 – Integraciones y datos
Solicitudes clave:
Arquitectura de integración: Pub/Sub, Dataflow, BigQuery.
Guía para ETL: Migración de DataStage, Cognos, Control-M.
Recomendaciones de seguridad: DLP, CASB, SQL Server.
✅ Mes 6 – Optimización y cierre
Solicitudes clave:
Revisión de costos: Autoscaling, reservas, sizing.
Checklist de seguridad: IAM, auditoría, logging.
Documentación final: Laboratorio UNIDATA, PORTAL MDS, ENTRA, GRAFANA.
📊 Para seguimiento en Gantt con apoyo de Google:
Pide al TAM: | Google (TAM, SA, Support, PSO) | Google: guía, soporte, activación de servicios críticos, mejores prácticas.
Dashboard de avance con % completado por mes. |  | PwC: ejecución técnica, migración, pruebas, documentación.
Reuniones quincenales para riesgos y bloqueos. | Diseño y mejores prácticas: | Cliente: gobernanza, aprobaciones, validación, control de costos.
Repositorio compartido (Drive, Confluence) con entregables. | Guías de arquitectura (red híbrida, IAM, etiquetas, DNS).
KPIs claros: Migraciones completadas, servicios activados, optimización aplicada. | Plantillas de VM y sizing recomendado.
Activación de servicios:
GCVE (Google Cloud VMware Engine) → PSO lidera activación.
Servicios gestionados (Cloud SQL, Filestore, BigQuery) → revisión técnica.
Herramientas y soporte:
Migrate for Compute Engine (Velostrata).
Transfer Appliance (si aplica).
Gobernanza y seguridad:
Políticas IAM, DLP, CASB.
Validación de cumplimiento y auditoría.
Seguimiento y control:
Dashboard de avance.
Reuniones quincenales.
Revisión de KPIs y riesgos.
✅ PwC (Partner de implementación)
Ejecución técnica:
Migración de servidores (baja, media, alta complejidad).
Configuración de VPC, firewall, IAM roles.
Aprovisionamiento de Cloud SQL, Filestore, Storage.
Integraciones y datos:
Migración de DataStage, Cognos, Control-M.
Configuración de pipelines (Pub/Sub, Dataflow).
Pruebas y validación:
Performance, rollback plan, documentación.
Optimización:
Ajuste de sizing, autoscaling, reservas.
Documentación final:
Runbooks, actas de cierre.
✅ Cliente (Tú y tu equipo)
Gobernanza y control:
Definir estructura de organización, carpetas, proyectos.
Políticas internas de IAM y etiquetas.
Inventario y compatibilidad:
Validar OS, dependencias, aplicaciones.
Aprobaciones y coordinación:
Ventanas de cambio, validación de pruebas.
Monitoreo y costos:
Activar Billing Alerts, revisar optimización.
Cierre y adopción:
Validar documentación, entrenar equipos internos.

## RACI
Fase / Actividad | Google | PwC | Cliente
Fundaciones (Org, VPC, IAM, Monitoreo) | C (guías, mejores prácticas) | R (configuración técnica) | A (aprobaciones, gobernanza)
Migraciones (baja, media, alta complejidad) | C (soporte, herramientas) | R (ejecución migración) | A (validación, ventanas de cambio)
GCVE (activación y migración legacy) | R/C (activación cluster, soporte) | R (migración workloads) | A (aprobación, pruebas)
Integraciones y datos (ETL, BigQuery, Pub/Sub) | C (arquitectura, cuotas) | R (implementación pipelines) | A (validación, seguridad)
Optimización y cierre (costos, seguridad, documentación) | C (revisión, recomendaciones) | R (ejecución ajustes, documentación) | A (aceptación final, adopción)
R = Responsible (ejecuta) A = Accountable (propietario/aprueba) C = Consulted (asesora)